附件

重庆化工职业学院第二次学代表大会工作推进表

| 序 号 | 工作步骤 | 具体内容 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步请示 | 明确学代会新一届常任大代表候选人、主席团成员候选人组成方案及产生办法送审稿；提案工作方案；学代会召开时间。 | 9月27日 | 文智勇、陈垚 |  |
| 2 | 二级学院动员 | 通知部署筹备学代会相关事宜，具体包括：会议时间、学代会代表和常任代表候选人推选要求、主席团候选人推选要求、提案征集要求等。 | 10月8日 | 文智勇、陈垚 |  |
| 3 | 筹备宣传 | 筹备工作组向全校师生进行学代会筹备工作宣传。 | 10月8日-10月30日前 | 杨建 |  |
| 4 | 工作报告准备 | 起草学生会工作报告，并广泛征求意见 | 10月8日-10月20日前 | 杨建 |  |
| 5 | 修订学生会章程 | 根据《普通高等学校学生（研究生）章程制定办法》修订学校学生会章程，并广泛征求意见形成送审稿。 | 9月27日-10月15日前 | 陈垚 |  |
| 6 | 学代会代表、常任代表候选人、主席团候选人推选 | 二级学院学生会组织推荐代表人选，组织选举产生代表。 | 10月8日-10月15日前 | 各二级学院团总支书记 |  |
| 7 | 形成主席团成员候选人初步名单 | 经校学生会和院系学生会推荐、并经所在院系团组织推荐，院系党组织同意的主席团成员候选人信息，交由学校党委工作部和校团委联合审查，形成主席团成员候选人初步名单 | 10月15日前 | 各二级学院团总支书记 |  |
| 8 | 形成主席团成员候选人名单 | 对主席团候选人初步名单进行5个工作日的公示，报党委确定后，形成主席团成员候选人名单 | 10月15日-10月21日 | 陈垚 |  |
| 9 | 正式请示 | 以书面形式向学校党委和市学联报送有关正式召开学代会的请示以及学生会章程核准申请。 | 10月21日 | 陈垚 |  |
| 10 | 其他准备工作 | 编制大会会议手册、印制会议材料、印制选票、大会会场布置和服务、车辆安排、会场周边环境和大会安全保卫工作及其他需要协调安排的工作等事宜。 | 10月21日-10月28日 | 陈垚、张英 |  |
| 11 | 预备会议 | 通过代表资格审查报告，通过主席团成员名单，通过大会秘书长、副秘书长名单，通过大会日程，通过大会选举办法等。 | 10月29日 | 文智勇、陈垚 |  |
| 12 | 全体会议 | 选举新一届学生会主席团成员、常任代表 | 10月30日 | 文智勇、陈垚 |  |
| 13 | 会后报告 | 向校党委、市学联报告大会召开情况和新一届主席团成员名单。 | 11月1 日 | 陈垚 |  |